СОГЛАСОВАНОУТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования Директор МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык

Добринского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. М. Немцева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Нестерова

**Название проекта: «Процесс подготовки учителя к уроку по предметам естественно - научного цикла»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта
 | 1. Обоснование выбора
 |
| 1. Заказчик проекта:директор МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык Н. Н. Нестерова2. Владелец процесса:заместитель директора по УВР Шабалкина О. В.3. Название процесса: подготовка учителя к уроку по предметам естественно-научного цикла4. Границы процесса: от начала подготовки к уроку до начала урока5. Руководитель проекта:Шабалкина О. В. – заместитель директора по УВР6. Команда проекта: Шабалкина О. В. – заместитель директора по УВРВаснева Т. В. – заместитель директора по ВРЧиркова Т. П. – руководитель МО, учитель русского языкаРасевич А. Н. – ответственный за сайт школы, учитель информатикиГнездилова Г. А. – руководитель МО, учитель труда | **Проблемы:**1.Длительный процесс подготовки к уроку. 2. Отношение использования инструментов бережливого производства в процессе подготовки к урокам естественно - научного цикла**Ключевые риски:** * Некачественная организация образовательной деятельности вследствие некачественного построения урока, его содержания и методической наполненности в соответствии с требованиями ФГОС
 |
| 1. Цели и плановый эффект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели:  | Текущий показатель | Целевойпоказатель |
| 1. Сокращение времени подготовки к уроку | 90 мин | 35 мин |
| 2. Повышение уровня мотивации учащихся к занятиям по предмету ОО,% | 80 | 100 |

**Эффекты:**1. Повышение качества знаний. 2. Снижение эмоциональной и психологической нагрузки учителя. | 4. Ключевые события проекта1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 15.10.24 – 25.10.24;2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса 26.10.24 – 30.10.24;3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 01.11.24 – 05.11.24;4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 06.11.24 – 16.11.24;5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 17.11.24 – 20.11.24;6. Реализация плана мероприятий 21.11.24 – 20.12.24;7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 05.12.2 –16.12.2024;8.Закрытие проекта 20.12.2024;9. Мониторинг стабильности результатов 15.10.2024-20.12.2024. |