СОГЛАСОВАНОУТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования Директор МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык

Добринского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. М. Немцева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Нестерова

**Название проекта: «Процесс подготовки учителя к уроку по предметам естественно - научного цикла»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 1. Обоснование выбора |
| 1. Заказчик проекта:директор МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык Н. Н. Нестерова  2. Владелец процесса:заместитель директора по УВР Шабалкина О. В.  3. Название процесса: подготовка учителя к уроку по предметам естественно-научного цикла  4. Границы процесса: от начала подготовки к уроку до начала урока  5. Руководитель проекта:Шабалкина О. В. – заместитель директора по УВР  6. Команда проекта:  Шабалкина О. В. – заместитель директора по УВР  Васнева Т. В. – заместитель директора по ВР  Чиркова Т. П. – руководитель МО, учитель русского языка  Расевич А. Н. – ответственный за сайт школы, учитель информатики  Гнездилова Г. А. – руководитель МО, учитель труда | **Проблемы:**  1.Длительный процесс подготовки к уроку.  2. Отношение использования инструментов бережливого производства в процессе подготовки к урокам естественно - научного цикла  **Ключевые риски:**   * Некачественная организация образовательной деятельности вследствие некачественного построения урока, его содержания и методической наполненности в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1. Цели и плановый эффект  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели: | Текущий показатель | Целевой  показатель | | 1. Сокращение времени подготовки к уроку | 90 мин | 35 мин | | 2. Повышение уровня мотивации учащихся к занятиям по предмету ОО,% | 80 | 100 |   **Эффекты:**  1. Повышение качества знаний.  2. Снижение эмоциональной и психологической нагрузки учителя. | 4. Ключевые события проекта  1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 15.10.24 – 25.10.24;  2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса 26.10.24 – 30.10.24;  3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 01.11.24 – 05.11.24;  4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 06.11.24 – 16.11.24;  5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 17.11.24 – 20.11.24;  6. Реализация плана мероприятий 21.11.24 – 20.12.24;  7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация  результатов 05.12.2 –16.12.2024;  8.Закрытие проекта 20.12.2024;  9. Мониторинг стабильности результатов 15.10.2024-20.12.2024. |